**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о выполнении муниципальной программы**

**Карагайского муниципального района**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАЙСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2014 - 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» |

1. **Оценка достижений целей и задач муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2014 - 2018 годы**

**Целью** программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной `системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества образования, посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества, государства.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи:**

* Обеспечение гарантий получения дошкольной образовательной услуги и (или) услуги по присмотру и уходу в дошкольных образовательных организациях.
* Развитие вариативной системы дошкольного образования детей в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в дошкольном образовании;
* Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе для получения общего образования в адекватной форме детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами.
* Развитие системы дополнительного образования детей.
* Создание системы выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей.
* Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения.
* Обеспечение условий для полноценного питания и формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни.
* Обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
* Обеспечение безопасных и комфортных условий для получения качественного образования, в том числе детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ.
* Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности образовательных учреждений.
* Создание системы привлечения молодых специалистов и поддержки педагогических работников системы образования района.
* Повышение уровня компетентности педагогических работников через проведение мероприятий муниципального (межмуниципального) уровней, курсовую подготовку специалистов.

Выполнение поставленных задачи подробно изложено в исполнении задач подпрограмм программы.

Программа имеет 5 подпрограмм: подпрограмма 1 «Дошкольное образование», подпрограмма 2 «Общее образование», подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей. Выявление и поддержка талантливых детей», подпрограмма 4 «Здоровье детей и подростков. Безопасность участников образовательного процесса», подпрограмма 6 «Кадровая политика в образовании района»

**Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»**

**Цель подпрограммы:** Создать в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей.

Цель достигается через **решение** следующих **задач**:

* Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста.
* Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования.
* Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации.
* Развитие вариативных форм и государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования.
* Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного стандарта.
* В ходе реализации программы в 2015 году, в рамках реализации задачи «Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста» в течение 2015 года 189 детей получили место в ДОО. Общее количество детей, получающих услуги дошкольного образования в 2015 году составляет 1572 человек. На территории района зарегистрированы 28 детей с ОВЗ дошкольного возраста, получающие услуги дошкольного образования. Согласно Постановления Правительства Пермского края от 27.08.2010 № 560-п 6 родителей (законных представителей) детей-инвалидов в течение 2015 года получали компенсацию части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов дошкольного возраста на дому по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, 1 ребенок обучается на дому - воспитатель обучает ребенка, 13 детей получают услугу в дошкольных образовательных организациях.
* С целью социализации детей дошкольного возраста, улучшения и пропаганды здорового образа жизни, поддержки одаренных детей в возрасте от 5 до 7 лет были проведены следующие: «Дошкольная лыжня 2015» приняло участие 15 команд, в них 60 воспитанников. «Демосфен 2015» приняло участие – 40 детей из всех ДОО. «Веселые старты» - 12 команд, 72 ребенка. Спортивный конкурс «Выше, дальше, быстрее» 8 команд – 32 воспитанника, на базе Нердвинского детского сада. Дошкольная экологическая конференция на базе МБДОУ «Савинский детский сад» - 13 участников, впервые проведена дошкольная «Зарница» организованная педагогами МБДОУ «Савинский детский сад»- 6 команд, 32 участника.

По результатам анкетирования родителей воспитанников, общий процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования по району составляет 87%.

* В процессе реализации задачи «Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования» увеличена сеть учреждений реализующих образовательную программу дошкольного образования. В октябре 2015 было создано новая образовательная организация – Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Савинский детский сад «Совенок»». Таким образом, сеть учреждений представлена 18 муниципальными дошкольными образовательными организациями (далее – ДОО, детский сад) из них: – 8 учреждений и 11 подразделений «детский сад» в структуре общеобразовательных организаций (далее - ОО).
* В целях реализации задачи «Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации» выполнен Указ президента «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части достижения 100% доступности дошкольного образования для детей с 3 до 7 лет.
* Осуществляя решение задачи «Развитие вариативных форм и государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования» в трех детских садах района открыты группы кратковременного пребывания 30 детей: МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №3», МБДОУ «ЦРР - Карагайский детский сад №4», Менделеевский детский сад. В течение года активно работала «Школа развития личности» на базе Савинского детского сада «Совенок», которую посещало 25 детей.

В дошкольных образовательных организациях целенаправленно создаются условия для внедрения ФГОС ДО, 100% дошкольных образовательных организаций разработали проекты образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ДО, реализуя задачу «Модернизации содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного стандарта»

***Таким образом***, в системе дошкольного образования постепенно целенаправленно продолжают создаваться возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей.

**Подпрограмма 2 «Общее образование»**

**Цель** подпрограммы: Создать в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации обучающихся.

Цель подпрограммы достигается через **решение** следующих **задач**:

* Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
* Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного, специального коррекционного образования.
* Обеспечение модернизации содержания образования и образовательной среды на основе введения ФГОС в начальном общем, основном общем, среднем общем образовании.
* Обеспечение обновление содержания образования и образовательной среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников общеобразовательных учреждений (организаций) к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном обществе.
* Развитие электронных услуг в образовании как в части организации образовательного процесса на уроках, так и вне учебной деятельности школьников, обеспечение представление качественной информации для всех участников образовательных отношений.
* Задача «Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего общего образования», решалась путем изменения образовательной сети района. В 2015 на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий было принято решение о ликвидации МБОУ «Карагайская открытая (сменная) школа», с учетом мнения жителей Карагайского сельского поселения. Таким образом, система общего образования в 2015 состояла из 15-ти общеобразовательных организаций, в которых обучалось 2987 чел.
* В целях «Повышение доступности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного, специального коррекционного образования» в образовательных организациях Карагайского муниципального района получают услуги общего образования 356 детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 12,4% от общего количества обучающихся. Из них обучаются по адаптированным программам 8 вида - 227 человек (63,76%), по программе «Особый ребенок» - 43 человека (12,07%), по программе 7 вида - 65 человек (18,26% от количества детей с ОВЗ), по общеобразовательной программе - 21 человек (5,9%). Их общего количества детей с ОВЗ обучаются на дому 56 человек.

С целью создания соответствующих условий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов, в школах района ведётся целенаправленная работа по обеспечению доступности услуг общего образования детям с ОВЗ и детям- инвалидам. В 2015 году Карагайский район продолжил участие в реализации регионального проекта «Дистанционное образование детей – инвалидов», участие в данном проекте позволило обеспечить ИКТ – оборудованием (с подключением к Интернет) трех детей – инвалидов из Рождественской СОШ, Воскресенской ООШ и Карагайской СОШ № 1. С сентября 2015 года дети продолжили обучение, и у них есть возможность общения через Интернет, с учителями и одноклассниками. В январе 2016 года в Министерство образования и науки Пермского края подготовлен мониторинг потребности в дистанционном образовании 2 детей-инвалидов из Карагайской СОШ № 1 и Воскресенской ООШ на 2016-2017 учебный год.

* Решение следующей задачи «Обеспечение модернизации содержания образования и образовательной среды на основе введения ФГОС в начальном общем, основном общем, среднем общем образовании» осуществляется следующим образом. В целях обновления содержания общего образования и модернизации условий его получения в общеобразовательных организациях продолжается постепенное внедрение Федерального государственного образовательного стандарта. На 1 сентября 2015 года по ФГОС обучаются учащиеся с 1 по 5 класс общеобразовательных организаций. В следующих образовательных организациях: МБОУ «Менделеевская СОШ», МБОУ «Карагайская СОШ №2», МБОУ «Рождественская СОШ» и МБОУ «Воскресенская СОШ», по новым стандартам обучаются также учащиеся 6 класса, 25, 42, 8 и 2 человека соотвественно, в рамках апробации.

В общеобразовательных организациях созданы условия обучения для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в том числе через развитие вариативных форм обучения:

МБОУ «Менделеевская СОШ» является муниципальным опорным образовательным учреждением по организации предпрофильного обучения (курсы по выбору, индивидуальные образовательные траектории); в апреле 2015 года ими проведена муниципальная научно-практическая конференция педагогов и учащихся «Новые горизонты» по обмену опытом проведения курсов по выбору и участия в данных курсах.

Школами проводится мониторинг сформированности универсальных учебных действий в начальных классах, работающих по ФГОС. В качестве измерительных материалов используются разработанные в рамках образовательных систем, по которым работают школы, также используются материалы Центра оценки качества образования.

* «Обеспечение обновление содержания образования и образовательной среды для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности выпускников общеобразовательных учреждений (организаций) к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном обществе» - еще одна задача, которая решается различными способами. В деятельности всех методических формирований педагогов обсуждаются вопросы введения ФГОС. В образовательных организациях проводятся различные конкурсы, конференции, семинары по данному вопросу.

Ежегодно при сдаче отчета по методической работе проводится мониторинг прохождения повышения квалификации педагогов по вопросам реализации ФГОС. Управление образования организует курсы на базе района. За 2015 год обучено 75 педагогов ДОУ по ФГОС ДО.

Ежемесячно в районе проводятся семинары по реализации аспектов современного образования и ФГОС, которые были организованы опорными образовательными организациями, районными методическими формированиями и специалистами Управления образования. Всего было проведено 49 таких мероприятий.

С целью организации научно-методического сопровождения внедрения ФГОС в районе действовала муниципальная педагогическая лаборатория «Реализация метапредметного и деятельностного подходов в образовательном процессе», в деятельности которой принимали участие 10 школ района. В рамках лаборатории с педагогами работала Елена Михайловна Пототня – сотрудник РИНО ПГНИУ.

* В процессе решения задачи «Развитие электронных услуг в образовании как в части организации образовательного процесса на уроках, так и вне учебной деятельности школьников, обеспечение представление качественной информации для всех участников образовательных отношений», с целью повышения качества взаимодействия школы и семей обучающихся с 2010 года район участвует в проекте «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края (WEB2.0)». В 2015 году  на портале web2edu.ru  зарегистрировано 2060 обучающихся из 13 образовательных организаций района, что составило 69 процентов от общего количества обучающихся. Электронные журналы заполняют 384 учителя. Зарегистрировано  2089 родителей.

Все образовательные учреждения имеют доступ в интернет, осуществляется контент – фильтрация. Для создания новой технологической среды в системе образования, развития нового поколения учебных материалов, образовательных электронных ресурсов, образовательные организации активно используют портал web2.0.

МБОУ «Нердвинская СОШ» вступили в проект по апробации электронных учебников.

***Таким образом,*** в системе общего образования продолжают создаваться возможности для современного качественного образования и позитивной социализации обучающихся.

**Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей.** **Выявление и поддержка талантливых детей»**

**Цель:** Создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Цель подпрограммы достигается через **решение** следующих **задач**:

* Обеспечение социальных гарантий государства в сфере дополнительного образования детей (далее – ДОД).
* Создание условий для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, государства.
* Развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД.
* Обеспечение доступности услуг ДОД для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья.
* Разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи.
* Разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитания детей и молодежи.

Решая задачу «Обеспечения социальных гарантий государства в сфере дополнительного образования детей (далее – ДОД)», в системе дополнительного образования детей (ДОД) Карагайского района в 2015 году функционировало 3 учреждения дополнительного образования детей: *неспортивной* направленности - МБОУ ДОД «Дом детского творчества» и МАОУ «Центр информационных и коммуникационных технологий», а также спортивной направленности – МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа». В перечисленных организациях обучалось 2550 детей (не персонифицировано). Из них: в ЦИКТ – 515, ДДТ – 1356, ДЮСШ – 714.

* С целью решения задачи «Создание условий для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, государства» в организациях дополнительного образования появляются новые образовательные программы.
* Задача «Развитие механизмов вовлечения детей в сферу ДОД» реализуется организацией деятельности учреждений дополнительного образования не только непосредственно в учреждениях дополнительного детей, а также организации деятельности на базе образовательных организаций, осуществляется проект «Мобильный педагог», который позволяет охватить некоторые образовательные организации, отдаленные от центра.
* Решая задачу «Обеспечение доступности услуг ДОД для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья», второй год реализуется проект "Мобильный Педагог дополнительного образования" в ЦИКТе. Тем самым вовлекаются Козьмодемьянское поселение, с. Зюкайюкай, п. Менделеево. В ЦИКТ разработаны и действуют программы дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.
* Задача «Разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей и молодежи» реализуется организаций институциональных, муниципальных мероприятий. В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний проводится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Перечень общеобразовательных предметов, условия и порядок ее проведения утверждаются федеральным органом исполнительной власти.

В 2015 году проведены олимпиады по 20 предметам. Приняло участие 772 несовершеннолетних из 14 ОО района, участниками краевого этапа стали 11 несовершеннолетних.

В 2015 году прошли торжественные мероприятия: «Юные дарования» - приняло участие 130 детей из 15 ОО района, «Елка одаренных детей» - приняло участие 100 детей из 20 учреждений района. 9 учащихся района награждены знаком отличия «Гордость Пермского края». На стипендию Главы Карагайского муниципального района в 2015 году были представлены 16 кандидатов, 10 из которых были удостоены стипендии «Юные дарования» в номинациях «Интеллект», «Творчество» и «Спорт».

* В рамках решения задачи «Разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитания детей и молодежи» организуется участие обучающихся в краевых и Всероссийский мероприятиях. В 2015 году проведен муниципальный этап олимпиады «Марафон знаний» для 5 – 7 классов, участниками которой стали 47 учащихся района. За период 2015 года ДЮСШ было проведено 16 спортивных состязаний по 7 видам спорта в рамках мероприятия «Спартакиада школьников», в которых приняли участие учащиеся 16 ОО. ЦИКТ было проведено 4 муниципальных конкурса, в которых приняло участие 432 несовершеннолетний. За период 2015 года воспитанники ДЮСШ приняли участие в 40 соревнованиях регионального уровня (517 детей, из них призовых мест 31), в 13-ти соревнованиях всероссийского уровня (104 участника, из них призовых мест 10). Воспитанники ЦИКТ приняли участие в 7-ми конкурсах регионального уровня (29 участников, из них 2 призовых места), в 20-ти конкурсах всероссийского уровня (81 участник, из них 19 призовых мест).

***Таким образом,*** продолжают создаваться условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающие увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

**Подпрограмма 4 «Здоровье детей и подростков.**

**Безопасность участников образовательного процесса»**

**Цель:** Создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях района.

Цель подпрограммы достигается через **решение** следующих **задач**:

* Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения.
* Обеспечение условий для полноценного питания и формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни.
* Обеспечение психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения образовательного процесса.
* Обеспечение безопасных и полноценных условий для получения качественного образования, в том числе детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.
* Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений образования.

Решая задачи «Сохранение и укрепление здоровья детей в процессе обучения» и «Обеспечение психолого-педагогического и информационно-методического сопровождения образовательного процесса» были организованы и проведены следующие мероприятия. С целью формирования и развития у детей представлений о здоровье, мотивации на здоровый образ жизни, привлечения внимания общества к поднятой проблеме сохранения и укрепления здоровья в 2015 года было проведено анкетирование несовершеннолетних с 7 по 11 классы на тему «Мое отношение к ЗОЖ» и «Ваш образ жизни». В анкетировании приняло участие 687 человек, что составило 61,5 % обучающихся образовательных организаций района.

В образовательных организациях района разработаны планы мероприятий, направленные на профилактику социально значимых заболеваний. Итоги проведенных профилактических мероприятий с несовершеннолетними в ОО района за 2015г.:

• охвачено несовершеннолетних беседами, лекциями по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании – 2312 уч-ся (77,4%);

• охвачено несовершеннолетних классными часами по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании - 1096 уч-ся (36,7%);

• охвачено несовершеннолетних тренингами, медиазанятиями, акциями по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании – 1335 уч-ся (64,7%);

• охвачено несовершеннолетних в проведении месячников здоровья – 1492 чел. (49,9%);

• охвачено несовершеннолетних различными конкурсами, викторинами по формированию здорового образа жизни – 1798(60,2%);

• охвачено родителей несовершеннолетних родительскими собраниями, направленными на профилактику социально значимых заболеваний – 967 чел.;

• проведены мероприятия в рамках Всемирного дня трезвости – 2614(87,5%); посвященные Всемирному дню борьбы с инсультом – 2395 (80,2%);

• в 100% образовательных организациях оформлены выставки рисунков, конкурсы листовок, уголки здоровья, направленные на профилактику здорового образа жизни.

* Для успешной реализации задачи «Обеспечение условий для полноценного питания и формирования у обучающихся навыков здорового образа жизни» В ноябре 2015 года в образовательных организациях Карагайского муниципального района был проведен опрос обучающихся о качестве питания. В опросе приняли участие 34,7 % (1037 чел.) обучающихся 15 образовательных организаций района.

В период с октября по декабрь 2015 года был проведен муниципальный конкурс на лучшую организацию питания в образовательных организациях «Здоровое питание». В конкурсе приняли участие 6 средних общеобразовательных школ. Победителем конкурса признана Менделеевская СОШ.

* Для решения задачи «Обеспечение безопасных и полноценных условий для получения качественного образования, в том числе детьми – инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья», в образовательных организациях района было выделено 5387,855 тыс. рублей, привлечено 4040,891 тыс. рублей из регионального бюджета в рамках регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения».

МБОУ «Карагайская средняя общеобразовательная школа №2»

- Капитальный ремонт спортивного зала.

- Капитальный ремонт полов актового зала и коридора 2 этажа.

МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа»

- Капитальный ремонт помещений школы.

- Монтаж вытяжной системы вентиляции санитарных узлов и пищеблока.

МБОУ «Сюзьвяковская основная общеобразовательная школа»

- Капитальный ремонт дверных блоков.

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»

- Капитальный ремонт кровли здания.

МБДОУ «Савинский детский сад»

- Капитальный ремонт прачечной.

* Решая задачу «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности учреждений образования», в соответствии с исполнением требований Федерального закона РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в 24 образовательных организациях (92 %) проведены монтажные и пусконаладочные работы по подключению программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

Также, в целях профилактики пожарной безопасности и дорожно -транспортного травматизма были проведены следующие конкурсы: конкурс «Пожарным можешь ты не быть, но правила ты знать обязан», приняли участие 127 обучающихся из 18 ОО района; соревнования по пожарно-прикладному спорту, приняли участие 88 обучающихся из 8 ОО района. По профилактике дорожно-транспортного травматизма был проведен Муниципальный конкурс среди образовательных организаций на лучшую организацию работы по профилактике детского травматизма «Важен каждый», приняли участие 7 ОО района; Муниципальный конкурс газет «Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой», приняли участие 10 учащихся из 6 ОО района; Муниципальная акция по безопасности дорожного движения для первоклассников, приняло участие 352 первоклассника; конкурс семей «За безопасность дорожного движения всей семьей»; Муниципальный творческий конкурс «Мой папа - полицейский», приняли участие 186 детей из 7 образовательных организаций.

Для приведения образовательных организаций в соответствие с требованиями «Стандарта безопасности объектов образовательной сферы, антитеррористической защищенности и безопасности в 4 образовательных организациях (15%) проведен монтаж систем видеонаблюдения и капитальный ремонт ограждения территории.

*Таким образом,* в муниципальных образовательных организациях района продолжают создаваться безопасные и комфортные условия предоставления образовательных услуг.

**Подпрограмма 5**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»**

Подпрограмма изъята из программы развития.

**Подпрограмма 6 «Кадровая политика в образовании района»**

**Цель:** Сформировать стратегические преимущества системы образования района путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных и высокомотивированных специалистах

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи:**

* Обеспечение системы образования района достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях образования, в том числе и за счет повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей.
* Создание условий для стимулирования педагогических работников.
* Создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные организации района.
* Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации.
* В процессе реализации задачи **«**Обеспечение системы образования района достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях образования, в том числе и за счет повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей» осуществляется аттестация педагогов на первую, высшую квалификационные категории, а также на соответствие занимаемой должности педагогических и руководящих работников. Из всего количества педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию – 77 человек, что составляет 13,7%, первую категорию – 162 человека, что составляет 28,8 %, имеют соответствие занимаемой должности – 251 человек, что составляет 44,7%. Всего аттестовано 87,1% (490 человек. Всего за 2015 год прошли аттестацию 205 человек (18-на высшую, 47 – на первую и 140 на соответствие занимаемой должности), что составило 97,6% от числа аттестовавшихся. Из состава руководящих работников в 2015 году на соответствие занимаемой должности аттестовалось 3 заместителя руководителя и 2 руководителя образовательных организаций.

В системе образования Карагайского района в 2015 году педагогическую деятельность осуществляли 522 педагогических работника (610 – включая руководящих). В 2015 году в систему образования пришли 5 молодых специалистов. Доля специалистов до 30 лет в образовательных организациях составляет 12,6 % (66 человек), до 35 лет – 21,8 % (114 человека), доля педагогических работников пенсионного возраста – 16,2 % (85 человек), из них учителей –10,5% (55 человек). Социальные гарантии и льготы, оказываемые педагогам, положительно влияют на удержание их в системе образования Карагайского района. Средний возраст педагогических работников в системе образования района составляет 43,2 года.

В течение года педагогические работники обучались на курсах повышения квалификации, прошли переподготовку педагогических работников на направлению «Образование и педагогика. В школах составлен перспективный план повышения квалификации на три года. Управление образования организует курсы на базе района. В сотрудничестве с Пермским государственным научно – исследовательским университетом проведена переподготовка 34 педагогических и руководящих работников по программе «Менеджмент и экономика бюджетных (автономных) организаций».

В течение года педагогические работники приняли участие в ряде мероприятий. 299 педагогических и руководящих работников приняли участие в Августовской педагогической конференции по теме: «Федеральные государственные образовательные стандарты: новые возможности развития личности», в пленарном заседании и работе секций. 14 педагогов и 12 образовательных организаций соревновались в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Учитель года-2015». Также прошел ряд конкурсов профессионального мастерства, организованных опорными образовательными учреждениями и районными методическими формированиями. В 5 конкурсах приняло участие 76 участников. Всего в очных конкурсах педагогического мастерства разного уровня приняли участие 85 педагогов ОО района, из них 35 заняли призовые места.

В 2014-2015 учебном году 50% ОУ работали под научным руководством. Всего в районе работали 16 научных руководителей, на 4 человека больше, чем в прошлом. Все апробационные площадки работают под научным руководством.

В 2015 г. на основании приказа Министерства образования и науки Пермского края от 03.03.2015 г. № СЭД-26-01-21-288 «О конкурсе в рамках приоритетного национального проекта «Образование» по направлению «Лучшие учителя» в 2015 году» победителями на региональном уровне стала Кайгородова Татьяна Павловна, учитель начальных классов МБОУ «Менделеевская средняя общеобразовательная школа».

* Все мероприятия по обеспечение системы образования района достаточным количеством профессиональных педагогических и руководящих кадров положительно влияют на решение следующей задачи «Создание условий для стимулирования педагогических работников». В целях стимулирования работников образования Карагайского района в 2015 г. награждены: удостоен почётного звания «Почётный работник общего образования Российской Федерации» - 1 человека (в 2014 г. – 3), Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 1 человек (в 2014 – не было); Почётной грамотой Министерства образования Пермского края – 19 человек (в 2014 г. – 15); Почётной грамотой Карагайского РУО – 30 человека (в 2014 г. – 24); Благодарственным письмом главы Карагайского муниципального района – 7 человек (в 2014 г. – 7); Благодарственным письмом Карагайского РУО – 10 человек (в 2014 г. – 10).
* Решая задачу «Создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные организации района» был осуществлен контрактно - целевой приём студентов в 2015 г. Заключен двухсторонний договор о контрактно - целевой подготовке специалистов между администрацией района и ВУЗами, а также отправлены заявки в Пермский государственный гуманитарно – педагогический университет. В июне 2014 г. отправлены двухсторонние договоры между администрацией Карагайского района и ВУЗом, а также заявки на выделенные места в данный Вузы и заключены 5 четырехсторонних контрактов.

В целях привлечения молодых педагогов в систему образования Карагайского района также были приглашены для участия в муниципальном конкурсе «Учитель года-2015» студенты «Кудымкарского педагогического училища» и «Пермского педагогического колледжа №1».

* Следующая задача «Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации», планомерно решается. Со всеми руководителями образовательных организаций и с большей частью педагогических работников заключены эффективные контракты.

***Таким образом,*** постепенно формируются стратегические преимущества системы образования района путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных и высокомотивированных специалистах.

Оценка достижений целей и задач подпрограмм муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2014 - 2018 годы» приводит к следующему выводу: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, ведет к обеспечению повышения доступности и качества образования посредством создания условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества, государства.

1. **Информация о выполнении мероприятий муниципальной программы Карагайского муниципального района**

**«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАЙСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» на 2014 - 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок  выполнения  (квартал,  месяц) | Ожидаемый  непосредственный  результат | Достигнутый результат | Причины не выполнения  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | | | | |
| 1.1 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательным программам в дошкольных образовательных организациях. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольного возраста услугой дошкольного образования, 94% | Услугой дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет охвачены 100% детей указанной возрастной группы |  |
| 1.2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на дому. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, 72% | Согласно аналитической справки по результатам анкетирования родителей воспитанников, удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования составляет 73% |  |
| 1.3 Проведение конкурсов муниципального уровня разной направленности для воспитанников ДОУ. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Доля обучающихся образовательных организаций в возрасте от 4-7 лет, принимающих участие в конкурсах, 71% | Согласно отчету… доля детей составляет 80% |  |
| 1.4 Проведение муниципального конкурса среди образовательных организаций «Детский сад года» (в т.ч. структурное подразделение) | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | III квартал | Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе, 7/11 | В муниципальном конкурсе «Детский сад года» приняли участие 7 дошкольных образовательных организаций и 11 структурных подразделений «Детский сад» |  |
| 1.5 Проведение исследований с целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дошкольного образования. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | IV квартал | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования, 72% | Согласно аналитической справки по результатам анкетирования родителей воспитанников, удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования составляет 87%% |  |
| 1.6 Создание системы защиты с целью подключения и обмена информацией с автоматизированной системой «Портал «Дошкольное образование» Министерства образования и науки Пермского края | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | IV квартал | Обеспечение возможности обработки на объекты информатизации информации конфиденциального характера | Обеспечена возможность обработки на объектах информатизации информации конфиденциального характера |  |
| **Подпрограмма 2 «Общее образование»** | | | | | |
| 2.1 Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Численность обучающихся по программам общего образования, 3,09 тыс. человек | На первое сентября 2015 ода, согласно статистическому отчету ОШ-1, численность обучающихся по программам общего образования, 2,987 тысячи человек | Демографический спад |
| 2.2 Обеспечение обучения детей ОВЗ в образовательных организациях и на дому | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, 72% | Согласно аналитической справке по результатам анкетирования родителей обучающихся удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования составляет 94 % |  |
| 2.3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  до 30 лет в образовательных организациях, 7% | Согласно статистическому отчету РИК-83 и аналитической справки по кадровому составу, удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  до 30 лет в общеобразовательных организациях составляет 10% |  |
| 2.4 Стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | Не реализуется | Количество обучающихся 9-11 классов образовательных организаций, получающих стипендию, 92 чел. | Обучающиеся 9-11 классов образовательных организаций не получают стипендию | В связи с изменением законодательства стипендия обучающимся не выплачивается.  Закон Пермского края 642-ПК от 29.06.2010 г. в редакции законов 394-ПК от 6.11.2014 г. не распространяется на обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 2.5 Проведение комплексного обследования детей на муниципальной ПМПК. Функционирование МСП. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество обучающихся, прошедших обследование: ПМПК – 100человек,  МСП – 90 человек | На муниципальной ПМПК в течение 2015 года прошли обследование 141 человек, МСП – 51 человек | Снизилось количество работников МСП, вследствие этого рассмотрено меньшее количество случаев |
| 2.6 Проведение муниципальных научно – практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения ФГОС. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Доля педагогов, принявших участие в работе конференций, семинаров и др., 77% | В течение 2015 года в работе конференций, семинаров и других мероприятий приняло участие 79% педагогов |  |
| 2.7 Проведение муниципального конкурса среди общеобразовательных организаций «Школа года». | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | III квартал | Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе, 16 ед. | В муниципальном конкурсе «Школа года» приняли участие 14 общеобразовательных организаций | Конкурс имеет заявительный характер, низкие показатели деятельности образовательных организаций влияющие на решение участвовать в конкурсе. |
| 2.8 Проведение исследований с целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг общего образования. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | IV квартал | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования, 72 % | Согласно аналитической справки по результатам анкетирования родителей обучающихся удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования составляет 81 % |  |
| **Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей.**  **Выявление и поддержка талантливых детей»** | | | | | |
| 3.1Предоставление муниципальных услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, 87,5 % | Согласно статистическому отчету 1-ДО, отчету учреждений дополнительного образования детей, отчету образовательных организаций за 2015 год, доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составляет 86% | Отдаленность образовательных организаций от учреждений дополнительного образования детей |
| 3.2 Организация и проведение муниципальных мероприятий различной направленности с обучающимися образовательных организаций района | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня, 121 ед. | Согласно отчету учреждений дополнительного образования детей за 2015 год, количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня составляет 279. |  |
| 3.3 Функционирование муниципальных объединений обучающихся (научные общества учащихся, интеллектуальные клубы, волонтерское движение и др.) | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество объединений обучающихся, созданных в образовательных организациях района, 4 ед. | В 2015 году функционировало 4 объединения обучающихся, созданные в образовательных организациях района |  |
| 3.4 Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | IV квартал | Удельный вес численности учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 22 %. | Согласно отчету УДОД за 2015 год, отчету заместителей по ВР образовательных организаций района в олимпиадах и конкурсах различного уровня приняло участие 24% обучающихся |  |
| 3.5 Обеспечение участия обучающихся в мероприятиях муниципального, краевого и российского уровней (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, соревнования и др.) | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня, 121 ед. | Согласно отчету учреждений дополнительного образования детей за 2015 год, количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня составляет - 279 |  |
| 3.6 Проведение торжественных муниципальных мероприятий для учащихся района (вручение стипендий «Юные дарования», праздник для одаренных детей, Ёлка для одарённых детей, Выпускной бал и т.д.) | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, ставшие обладателями краевой стипендии  «Юные дарования Прикамья», 4 ед. | В 2015 году данная награда заменена знаком отличия «Гордость Пермского края». 9 обучающихся отмечены знаком отличия «Гордость Пермского края» |  |
| 3.6.1 Вручение стипендий «Юные дарования» | МКУ «Управление образования администрации Карагайского | Декабрь |  | Согласно СЭД -26-01-21-1917 от 23.11.2015 "О награждении знаком отличия "Гордость Пермского края" 9 обучающихся отмечены знаком отличия «Гордость Пермского края» |  |
| 3.7 Проведение муниципального конкурса среди организаций дополнительного образования «Талант года» | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе, 4 ед. | В 2015 году в муниципальном конкурсе «Талант года» приняли участие 2 организации дополнительного образования детей | Низкая активность учреждений дополнительного образования детей |
| 3.6 Проведение исследований с целью выявления удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг дополнительного образования | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | IV квартал | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования,72% | Согласно аналитической справки по результатам анкетирования родителей обучающихся удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования составляет 84 % |  |
| **Подпрограмма 4 «Здоровье детей и подростков.**  **Безопасность участников образовательного процесса»** | | | | | |
| 4.1 Организация и проведение муниципальных мероприятий здоровьесберегающей направленности (спартакиады, конкурсы, акции, сборы, профилактические дни в ОУ района) в том числе с детьми-инвалидами и детьми ОВЗ | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество детей, участвующих в мероприятиях муниципального уровня, 165 | Согласно отчету учреждений дополнительного образования детей за 2015 год, в муниципальных мероприятий здоровьесберегающей направленности приняло участие 2903 обучающихся, неперсонифицированно. |  |
| 4.2 Проведение муниципального конкурса на лучшую организацию питания в общеобразовательных организациях «Здоровое питание» | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | IV квартал | Удовлетворенность населения организацией и качеством питания в образовательной организации, 30% | Согласно аналитической справки по результатам анкетирования родителей обучающихся удовлетворенность организацией и качеством питания в образовательной организации составляет 87 % |  |
| 4.3 Организация и проведение анкетирования учащихся среднего и старшего звена (профилактика алкоголизма, курения, наркомании и токсикомании, ВИЧ/СПИД и употребление ПАВ) два раза в год | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | Октябрь | Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании, 79% | Согласно справке по итогам анкетирования в 2015 году, 76% обучающихся приняли участие в анкетировании | Отсутствие согласия родителей, отсутствие ребенка в школе на момент проведения тестирования |
| 4.4 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние в соответствие с требованиями надзорных органов и федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и общего образования (в т.ч. установка мониторинговой системы «Стрелец», систем видеонаблюдения и др.), приобретение автотранспортных средств для учреждений и организации отрасли | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, 100% | 25 образовательных организаций из 26 имеют лицензии на образовательную деятельность, что составляет 96% | В 2015 году создана новая образовательная организация - МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок»», который находится в стадии получения лицензии на образовательную деятельность |
| 4.5 Организация и проведение муниципальных мероприятий с обучающимися образовательных организаций района по профилактике пожарной безопасности и дорожно-транспортного травматизма (конкурсы, слеты, акции, соревнования и др.) | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня, 3 | За 2015 год - 1 призовое место | Недостаточная подготовка команд участников |
| **Подпрограмма 6 «Кадровая политика в образовании района»** | | | | | |
| 6.1 Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных организаций | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  до 30 лет в муниципальных образовательных организациях системы образования, 7% | Согласно статистическому отчету РИК-83 и аналитической справки по кадровому составу, удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  до 30 лет в муниципальных образовательных организациях системы образования составляет 12,6% |  |
| 6.2 Организация и проведение муниципальных и межмуниципальных семинаров, конференций, форумов и других форм мероприятий по обмену опыта педагогических работников | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Количество педагогов, принявших участие в работе РМФ, 633 человека | В работе районных методических формирований приняли участие 623 человека | Недостаточная активность |
| 6.3 Организация и проведение муниципальных (межмуниципальных) конкурсов профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций всех типов | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Удельный вес педагогических кадров образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях муниципального  уровня, 68 % | В конкурсах профессионального мастерства педагогических работников образовательных организаций всех типов приняло участие 90 человек, что составило 17% | Завышенный целевой показатель |
| 6.4 Обеспечение научного сопровождения инновационной деятельности образовательных учреждений района | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года | Удельный вес школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС, 46% | В 2015 году удельный вес школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС составляет 51 % |  |
| 6.5 Совершенствование системы повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей. | МКУ «Управление образования администрации Карагайского муниципального района» | В течение года |  |  |  |

1. **Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольного возраста услугой дошкольного образования, % | 94 | 100 | +6 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % | 72 | 73 | +1 |  |
| 3 | Доля обучающихся образовательных организаций в возрасте от 4-7 лет, принимающих участие в конкурсах, % | 71 | 80 | +9 |  |
| 4 | Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе, ед. | 7/11 | 7/11 | 0 |  |
| 5 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования, % | 72 | 87 | +15 |  |
| 1 | Численность обучающихся по программам общего образования, тыс. чел | 3,09 | 2,987 | -0,103 | Демографический спад |
| 2 | Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % | 72 | 94 | +22 |  |
| 3 | Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  до 30 лет в образовательных организациях, % | 7 | 10 | +3 |  |
| 4 | Удельный вес численности школьников района, достигших базового уровня образовательных достижений в исследованиях качества образования, % | 33 | 94,9 | +61,9 |  |
| 5 | Количество обучающихся 9-11 классов образовательных организаций, получающих стипендию, ед. | 92 | \_\_ | \_\_ | Изменение законодательства.  Закон Пермского края 642-ПК от 29.06.2010 г. в редакции законов 394-ПК от 6.11.2014 г. не распространяется на обучающихся в общеобразовательных организациях |
| 6 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, заполняющих электронный дневник, % | 59 | 69 | +10 |  |
| 7 | Удельный вес школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС,% | 46 | 51 | +5 |  |
| 8 | Количество обучающихся, прошедших обследование: ПМПК  МСП  Чел | 100  90 | 141  51 | +41  -49 | Снизилось количество работников МСП, вследствие этого рассмотрено меньшее количество случаев |
| 9 | Доля педагогов, принявших участие в работе конференций, семинаров и др., %. | 77 | 79 | +2 |  |
| 10 | Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе, ед | 16 | 14 | -2 | Конкурс имеет заявительный характер, низкие показатели деятельности образовательных организаций влияющие на решение участвовать в конкурсе |
| 11 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ общего образования, % | 72 | 81 | +9 |  |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, % | 87,5 | 86 | -1,5 | Отдаленность образовательных организаций от учреждений дополнительного образования детей |
| 2 | Количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня, ед. | 121 | 279 | +158 |  |
| 3 | Количество объединений обучающихся, созданных в образовательных организациях  Района, ед. | 4 | 4 | 0 |  |
| 4 | Удельный вес численности учащихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, % | 22 | 24 | +2 |  |
| 5 | Количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня | 121 | 279 | +158 |  |
| 6 | Количество обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, ставшие обладателями краевой стипендии  «Юные дарования Прикамья», ед. | 4 | 9 | +5 | Данная награда заменена знаком отличия «Гордость Пермского края» - 9 |
| 7 | Количество образовательных организаций, принявших участие в конкурсе «Талант года», ед. | 4 | 2 | -2 | Низкая активность учреждений дополнительного образования |
| 8 | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дополнительного образования, % | 72 | 84 | +12 |  |
| 1 | Количество детей, участвующих в мероприятиях муниципального уровня, ед. | 165 | 2903 | +2738 |  |
| 2 | Удовлетворенность населения организацией и качеством питания в образовательной организации, % | 30 | 87 | +57 |  |
| 3 | Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании, % | 79 | 76 | -3 | Отсутствие согласия родителей, отсутствие ребенка в школе на момент проведения тестирования |
| 4 | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100 | 96 | -4 | Вновь созданное образовательное учреждение «Савинский детский сад «Совенок»» находится в стадии получения лицензии |
| 5 | Количество призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня, ед. | 3 | 1 | -2 | ГИБДД, недостаточная подготовка команд участников |
| 1 | Увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  до 30 лет в муниципальных образовательных организациях системы образования, % | 7 | 12,6 | +5,6 |  |
| 2 | Количество педагогов, принявших участие в работе РМФ, чел | 633 | 623 | -10 | Недостаточно активное участие педагогов |
| 3 | Удельный вес педагогических кадров образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях муниципального  Уровня, % | 68 | 17  (90 человек) | -51 | Завышенный показатель |
| 4 | Удельный вес школьников, обучающихся в соответствии с ФГОС, % | 46,0 | 51 | +5 |  |

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.**

В систему образования ежегодно приходят выпускники высших и средних профессиональных образовательных организаций по направлению подготовки «Образование и педагогика», что положительно влияет на количество молодых педагогов в возрасте до 30 лет. Социальные гарантии и льготы, оказываемые педагогам, положительно влияют на удержание их в системе образования Карагайского района.

Проведение конкурса «Здоровое питание», акцент на организацию питания в образовательных учреждениях положительно повлиял на удовлетворенность населения организацией и качеством питания. Этот показатель составил 87% против 30% - планируемых.

В муниципальных мероприятиях здоровьесберегающей направленности приняло участие 2903 обучающихся, что на 2738 человек больше планируемого показателя. В 2015 году было организовано достаточно много мероприятий здоровьесберегающей направленности - спартакиады, конкурсы, акции, сборы, в том числе с детьми-инвалидами и детьми ОВЗ. В этих мероприятиях учащиеся участвовали, как правило, командами, что повлияло количество участников. Количество участников учитывалось неперсонифицированно.

Также в текущем году большое количество обучающихся приняло участие в мероприятиях муниципального, краевого и Всероссийского уровней, завоевав при этом 279 призовых мест. Что на 158 больше планового показателя. Несомненно, фактором, повлиявшим на увеличение количества призовых место можно считать то, что участие в мероприятиях всероссийского уровня часто носит дистанционный характер, что повышает количество участников и как следствие увеличение количества призовых мест.

В текущем году 9 обучающихся общеобразовательных организаций района были отмечены знаком отличия «Гордость Пермского края». Распределение знаков отличие осуществлялось согласно квоты.

В виду неравномерности рождаемости, количество обучающихся по программам общего образования ежегодно претерпевает изменения в большую или меньшую сторону. В 2015 году это количество несколько уменьшилось.

В связи с изменением законодательства Пермского края прекратилось стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организаций. Закон Пермского края 642-ПК от 29.06.2010 г. в редакции законов 394-ПК от 6.11.2014 г. не распространяется на обучающихся в общеобразовательных организациях.

На снижение количества рассмотрения случаев муниципальной службой примирения повлиял факт уменьшения количества работников муниципальной службы примирения.

Муниципальный конкурс «Школа года» имеет заявительный характер. Это, а также низкие показатели деятельности образовательных организаций, влияющие на решение участвовать в конкурсе, повлияли на то, в конкурсе «Школа года» не приняли участие 2 организации – МБОУ «Карагайская открытая (сменная) школа» и МКС (К) ОУ «Обвинская специальная коррекционная школа-интернат VIII вида».

Отдаленность учреждений дополнительного образования детей от образовательных организаций, расположенных в отдалении от центра, повлияло на следующий факт: доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет составляет 86% вместо запланированных 87, 5%.

Ввиду низкой активности учреждений дополнительного образования детей в муниципальном конкурсе «Талант года» приняло участие лишь 2 организации дополнительного образования детей.

На недостаточность доли обучающихся, принявших участие в анкетировании повлиял следующие факторы: отсутствие согласия родителей, отсутствие ребенка в школе на момент проведения тестирования.

В октябре 2015 года создана новая образовательная организация - МБДОУ «Савинский детский сад «Совенок»». Образовательная организация находится в стадии получения лицензии на образовательную деятельность. Этот фактор повлиял на то, что только 25 образовательных организаций из 26 имеют лицензии на образовательную деятельность.

В течение года проводились муниципальные мероприятия с обучающимися образовательных организаций района по профилактике пожарной безопасности и дорожно-транспортного травматизма (конкурсы, слеты, акции, соревнования и др.). Однако, недостаточная подготовка команд и участников привела к малому количеству призовых мест в мероприятиях краевого, федерального уровня по данному направлению.

В течение года было проведено большое количество муниципальных семинаров, конференций, форумов и других форм мероприятий по обмену опыта педагогических работников. В работе районных методических формирований приняло участие 623 человека, что на 10 человек ниже запланированного показателя. Недостаточная активность педагогических работников а также недостаточное количество районных методических формирований явились тем фактором, вследствие которого показатель не был достигнут.

В муниципальных конкурсах профессионального мастерства в 2015 году приняло участие 90 человек, что составило 17%. Целевой же показатель составляет 68%. Анализ ситуации показывает, что этот показатель недостижим, поскольку 68 % - составляют 355 педагогических работников. Практика показывает, что на протяжении многих лет в муниципальных конкурсах профессионального мастерства принимает гораздо меньшее количество педагогических работников. Поэтому необходимо внести изменения в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района на 2014-2018 гг.» в раздел «Перечень целевых показателей муниципальной программы», в показатель «Удельный вес педагогических кадров образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня» Подпрограммы 6 «Кадровая политика в образовании района».

1. **Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**
2. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 47 от 12.02.2015 г**.
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 114 от 06.04. 2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 210 от 04.06. 2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 231 от 24.06. 2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 298 от 13.08.2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 351 от 18.09. 2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 358 от 24.09.2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 431 от 17.11. 2015 г.**
* Постановление Администрации Карагайского муниципального района «О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие образования Карагайского муниципального района» на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Карагайского муниципального района от 30.10.2013 г. № 419» **№ 466 от 25.11. 2015 г.**

Информацию подготовил заместитель начальника Карагайского РУО И.Г. Коротаева