ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Карагайского РУО

от 30.12.2015 № 300

ПЛАН - ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федеральных государственных образовательных стандартов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в Карагайском районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Сроки | Муниципальный  уровень | Уровень образовательной организации (институциональный) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 1.1 | Анализ ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года – май 2016 года | | | Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в муниципальном районе | Изучение в педагогических коллективах образовательных организаций базовых документов ФГОС ОВЗ.  Анализ требований ФГОС ОВЗ к структуре, условиям и результатам освоения образовательных программ обучающимися с ОВЗ. Определение объема и характера изменений существующей системы образования детей с ОВЗ в образовательной организации |
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | | | Разработка нормативных правовых актов муниципального района, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ, включая план-график введения ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации.  Внесение изменений в устав образовательной организации, разработка (приведение в соответствие с требованиями ФГОС) локальных актов образовательной организации |
| 1.3 | Проведение обследования по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ | Август 2016 года | | | Сбор и анализ информации | Участие в опросах, экспертных сессиях |
| 1.4 | Участие в разработке, анализ и использование разъяснений Министерства образования и науки РФ по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | | | Проведение разъяснительной работы, организация мероприятий по изучению информации по введению ФГОС ОВЗ | Проведение педагогических советов, совещаний |
| 1.5 | Анализ и применение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированных образовательных программ образовательных организаций | По факту получения методических рекомендаций федерального и регионального уровней | | | Информационное обеспечение, организация совещаний с руководителями образовательных организаций Карагайского муниципального района. | Проведение педагогических, методических советов, совещаний.  Использование методических рекомендаций в практической деятельности |
| 1.6 | Мониторинг условий для реализации ФГОС ОВЗ | По факту получения инструментария и программы мониторинга федерального уровня | | | Реализация подпрограммы «Общее образование» раздела «Здоровье детей и подростков. Безопасность участников образовательного процесса» муниципальной программы «Развитие образования Карагайского муниципального района на 2014-2018 годы» | Создание в образовательных организациях условий для реализации ФГОС ОВЗ  Лицензирование деятельности по новым адаптированным образовательным программам |
| 1.7 | Анализ, экспертиза и использование примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ, включенных в федеральный реестр | 2015-2016 годы | | | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ, разработанных в соответствии с ФГОС ОВЗ в рамках деятельности РМФ Карагайского муниципального района | Использование примерных образовательных программ, включенных в федеральный реестр, при разработке образовательных программ образовательной организации |
| **2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в муниципальном районе | декабрь 2015 года | | | Участие в работе рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ в образовательной организации |
| **3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2017 годы | | Формирование плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений руководящих и педагогических работников образовательной организации по вопросам реализации ФГОС ОВЗ.  Формирование плана - графика обучающих мероприятий.  Участие руководящих и педагогических работников образовательной организации в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| **4. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 4.1 | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | | | Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС ОВЗ.  Информирование родителей (законных представителей) обучающихся с ОВЗ о подготовке к внедрению ФГОС ОВЗ, процессу и результатах их введения в образовательных организациях через школьные сайты, информационные стенды, родительские собрания |
| 4.2 | Совещания, конференции, семинары, вебинары по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ.  Организация участия в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ руководящих и педагогических работников. | | | Участие в мероприятиях и проведение мероприятий по вопросам введения ФГОС ОВЗ |
| **5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 5.1 | Учет в работе федеральных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | По факту получения методических рекомендаций федерального уровня | | | Учет методических рекомендаций при формировании муниципальных заданий образовательным организациям | Эффективное планирование расходов средств учредителя и средств образовательной организации  (Выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ) |